天祥建设集团           项目

塔吊租赁合同

承租方（甲方）：天祥建设集团股份有限公司

出租方（乙方）：

合同订立时间：

合同签订编号：

塔机租赁合同

承租方（甲方）：天祥建设集团股份有限公司

法定代表人：胡刚锋

公司地址：浙江省东阳市东义路220号

联系电话：

出租方（乙方）：

法定代表人：

公司地址：

联系电话：

因甲方            工程的实际需要，甲方向乙方承租塔机用于该工程。根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等互利原则，为明确甲乙双方的权利和义务关系，经双方友好协商，签订合同条款如下 ：

- 工程概况：

工程名称：

工程地址：

二、租赁设备名称、类型、型号及租赁价格

| 名称 | 设备类型 | 型号 | 设备不含税进退场费（元/台） | 月租金不含税价格（元/台） | 税率金额（元/台） | 合计价格（元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔吊 | 进退场费 |  | 50000 | / | 1500 | 51500 | 设备臂长、高度满足项目需求 |
| 塔吊 | 月租金 |  | / | 30000 | 900 | 30900 | 设备臂长、高度满足项目需求 |
| 备注：设备进退场费、月租金合计价格含3%税金，不含司机、指挥工资。设备进场前必须翻新。甲方见票付款。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、租期及租赁费用计算：

1、租期：

1.1所出租塔机    台，塔吊租期为 6 个月，超过租期后如甲方需要继续使用塔机则按月计算租期租金，如最后一个月不足满月则按当月实际天数计算租期租金。

1.2租期计算：乙方塔机安装调试报验合格且双方确认交付甲方使用之日起计至甲方工程主体封顶后甲方发出书面通知（含电话、短信、微信、传真、电邮等等）乙方拆卸塔机之日止。

2、进退场费

2.1进退场费由甲方承担，塔机每台进退场费共￥      元整（大写：       元整）。进退场费内容为塔机含所有部件进退场运输、装卸、安拆、基础预埋件、加高标准及附着、资料、报检取证、3%税金等所有使塔机正常投入使用的费用。

2.2进退场费，进场及退场各为50%，即每台塔机进场      元，退场        元。进场费在乙方安装、调试、报验合格，移交甲方使用后，由甲方在支付第一个月租金时支付乙方进场费；退场费在乙方拆除塔机撤离现场后，由甲方在支付最后一个月租金时支付给乙方，其余未结月租金按合同条款支付给乙方。上述两项费用含3%税金。

2.3乙方安装塔机装、拆采用的汽车吊，（吊车含25吨以内，超过25吨甲方另补费用）其费用已包括进退场之内，甲方不另付费。如乙方未及时安排塔机装、拆，对甲方造成损失的，责任由乙方承担，并在租金中予以扣减。乙方已经了解甲方的施工现场及塔机装拆作业场地，如因甲方施工现场影响而必须使用大吨位汽车吊时，须由乙方编制装、拆方案报告甲方，费用由甲方承担。

3、租金支付

3.1月租金及支付

3.1.1租金按月结算，第一个月租金在第5个月底支付，第二个月租金在第6个月底支付，以此类推（拆机后的余款支付同上） 。

3.1.2甲方以转账和支票方式支付月租金。未经乙方书面委托，甲方不得支付现金。

3.1.3乙方结算租赁费时，必须先提供有效增值税专用发票（发票抬头为：天祥建设集团有限公司），否则甲方有权延期支付此款，且不承担任何责任。如遇国家税务政策调整，乙方需无条件配合按新政策提供相应发票。如甲方故意拖欠租金，乙方已开票未付款租金每月按拖欠租金的0.5%收取滞纳金（未开具有效增值税发票给甲方的租金除外，不计逾期违约金）。乙方唯一收款信息如下：

收款单位：

开  户  行：

收款账号：

银行行号：

4、双方负责项目：

4.1塔机安拆及进退场：

4.1.1甲方负责：负责塔机进场、退场时道路障碍清理，确保运输平板车板长（18米）进、出道路畅通；负责塔机安装、拆卸时工地现场场地障碍清理；负责附着部位操作平台的搭、拆。

4.1.2乙方负责：塔机进退场的运输、装卸车、安装、报验、塔吊翻新。

4.1.3塔机进场甲方必须提前10天书面通知乙方。乙方接甲方通知后10天内塔机主机进场，资料报装完成后5天内完成安装调试工作，如乙方未能及时完成，拖延的时间按租金标准计取扣罚乙方租费。

4.2安装拆卸及验收。

4.2.1甲方负责：负责安装、拆卸时的场地及临时堆放场地。

4.2.2乙方安装、拆卸、升降塔和附墙安装时，自己提供电焊机、电焊条、氧割器具。甲方委派人员负责地面安全警戒。

4.2.3乙方负责：塔机安装、拆卸时的吊车，安装调试工作，报验塔机升降塔附墙安装及拆卸。4.2.4乙方负责提供附墙预埋件及根据厂家设计的附着拉杆，附墙距离不超过5米。如因甲方原因超过厂家说明书要求，由甲方承担人工制作费及材料费，每额外增加一套附墙补8000元（包人工包材料）。

4.3基础及预埋件：

4.3.1甲方负责：制作塔机基础，对基础和预埋隐蔽施工部分做出详细书面记录。提供隐蔽基础验收资料及塔机基础计算书。

4.3.2乙方负责：负责验收塔机基础并确认安全性，负责塔机基础预埋螺栓（或预埋腿）、附墙件的预埋，提供厂方基础图并提供塔机使用说明书。

4.4使用、维修、保养和配件更换：

4.4.1甲方负责：提供塔机使用所需的专线电源及进电配电箱，按国家规定专用电箱送至塔机基础3米范围内并保证供电质量；自行解决吊钩以下的吊绳和吊装混凝土用的料斗及其它吊装机具。

4.4.2乙方负责：保证塔机性能良好正常运转，负责维修、保养及配件更换。

4.5安全责任：

4.5.1乙方承担因产品质量、保养、维修不符合标准造成的事故责任和直接、间接的经济损失。塔机闲置时，甲方应当防止闲杂人员攀爬以及其他危险行为，防止事故发生。乙方不得违反安全管理的规定进行作业。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。

4.5.2安全责任的划分：若发生安全故事，待事故责任判定后，由责任方负责。

4.5.3乙方塔机在使用、安装、拆卸、顶升、加节维保过程中，甲方应保证安全供电，如需停电，甲方应书面通知乙方，否则由甲方承担因此而造成的责任。

4.5.4 甲方负责塔机作业环境以及搭设附墙施工作业平台并满足安全施工要求，若存在影响作业时乙方应以书面形式提出。

4.6 现场负责

4.6.1 甲方指定          （联系电话：          ）为现场设备负责人，协调解决塔吊租赁期间遇到的问题，协调现场各方的关系。

4.6.2 乙方指定      （联系电话：            ）为现场负责人，协调解决塔吊租赁期间遇到的各种设备保养、维修维护等问题。

4.6.3 塔机租赁商与项目相关人员私自达成的任何协议未经公司材料部领导签字、盖章认可，一律无效。

- 违约责任：

5.1 双方约定：租赁期间乙方需要对塔机进行正常的维修、检修、保养，每月每台塔机因故障维修时间累计不得超过24小时，超过24小时，每小时扣罚200元（在不影响工程施工情况下进行）。

5.2 甲方因拖欠租金，或甲乙方其他任何违约行为而致纠纷的，双方可协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼，所发生的费用由法院裁决。

5.3 双方合同签订后，乙方不能按时提供机械设备进场，耽误甲方工程施工，乙方要承担其所造成甲方的经济损失，并在付款时扣除。

5.4乙方提供的发票至甲方无法正常抵扣或无效发票致使甲方产生损失或被追究责任的，甲方有权追究乙方相关责任并要求赔偿由此造成的损失（含起诉的诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、财保费等诉讼费用）。

5.5乙方实际开具的发票税税额与合同约定税额不一致时，产生的差额，乙方需在货款中补给甲方，合同中的价格须作出相应调整，若不进行调整，所有的差额有乙方自行承担，甲方不另行支付。

- 其他约定事项：

6.1 乙方应在说明书允许范围内配合甲方要求设置附墙，并应在天面层另加设一道附墙，以加强地区抗风要求，所增加的费用由甲方负责。

6.2 租赁期间塔机所有权归属乙方，甲方在按时支付租金的前提下只拥有塔机的使用权。任何情况下，甲方无权以任何方式转租、转让、变卖、抵押、扣押及处置所租赁的塔机。

6.3在塔机安装完毕自检验收合格，经甲方书面确认起租。乙方需在10个工作日期间内办理好检测验收取证手续，在此期间不影响塔机安全使用，若乙方达不到要求，甲方有权酌情处罚。

6.4为了保证甲方工程按时使用塔机和乙方设备的合理利用，从本合同签订之日起，乙方保留塔机时间为一个月，塔机进场日期超过一个月，乙方不保证按本合同约定的塔机。

6.5 国家法定节假日的春节放假 15天，放假期间不计设备租金，放假的具体时间按照甲方项目的安排执行，若甲方提前和延后使用机械的，乙方应无条件配合。

6.6 因不可抗力因素造成停工、停机不计塔机租金费。（如战争、疫情、骚乱、地震、洪灾、台风等……。）

四、安全生产责任约定：

1、乙方（出租单位）提供设备的约定：

（1）须有起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明，并在建设主管部门办理产权机登记等；

（2）明确属国家淘汰或者禁止使用的、超过安全技术标准或者制造厂家的使用年限的、经检验达不到安全技术标准规定的、没有完整安全技术档案的、没有齐全有效的巡全保护装置的设备不得出租、使用；

2、对乙方提供的设备技术档案的约定，技术档案应包括：

（1）购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料；

（2）定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录，累计运转记录等运行资料；

（3）历次安装验收资料；

（4）以上技术档案资料应复印加盖公章后交项目部，并以“一机一档”的方式保管，以备查阅。

3、对甲方（使用单位）的约定；

（1）根据不同施工阶段、周围环境以及季节气候的变化，对设备采取相应的安全防护措施；

（2）制定设备生产安全事故应急救援预案；

（3）在设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护；

（4）设置相应的设备管理机构或者配置专职的设备管理人员；

（5）制定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查；

（6）设备出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用；

（7）甲方对妨碍塔吊回转半径内安全作业的高压线、供电线路、房屋、人行道等设施进行安全防护，如因安全防护不当而发生安全事故，由甲方承担责任。塔吊回转半径内因甲方障碍和现场施工的其它的机具造成的安全事故，由甲方承担责任。

4、维护保养方面的约定：

（1）维护保养由乙方负责。

维修保养的内容：

a、检查各制动装置，要求制动装置必须灵敏、可靠。

b、检查各安全装置的开关触点，要求灵敏、可靠。

c、检查塔身各连接螺栓及开口销，螺栓要求紧固，不得有松动，开口销要求全部打开。

d、检查钢丝绳，不得有断股、松股现象，断丝不得超过钢丝绳直径10倍5%。由于钢丝绳断裂，造成的人身安全事故及财产损失由乙方承担。

e、检查电线电缆，要求绝缘良好，线芯不得祼露，接头牢固，接电后塔身不得带电。

f、检查旋转齿轮的啮合情况及滑轮。

g、清洁配电箱和控制箱，要求清洁无杂物，接触器、继电器触点是否良好。

h、检查润滑情况。

i、标准节螺栓连接是否松动，结构是否变形，有无裂痕。

j、附着装置是否变形，焊缝是否有开裂现象。

维修保养的标准：保证塔机性能良好正常运转。

（2）甲方供应吊具、索具并进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录；

（3）乙方保证，出租的塔机的产权属于乙方，因产权发生的责任及争议，其损失和所有相关费用均由乙方负责。

五、处理争议的方式：

6.1 双方以友好合作的精神协商处理双方合作过程中的争议，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 本《合同》一式六份，甲方执四份，乙方执两份，经双方代表签字并盖章后生效。

| 甲 方 单位名称：天祥建设集团股份有限公司 委托代理人： 代理人电话： | 乙 方 单位名称： 委托代理人： 代理人电话： |
| --- | --- |